## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLAN O PROGRAMA | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN DE PRESERVACION DIGITAL 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2026-01-13
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental | Realizar la digitalización de los documentos de las Tablas de Valoración Documental CUARTO PERIODO que tienen como disposición final CONSERVACIÓN TOTAL. | Informe con registro fotografico | 2026-02-02 | 2026-07-30 | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano y funcionario responsable | 0
|  | Realizar la digitalización de las Historias Laborales del Archico Central e Historico | Informe con registro fotografico | 2026-08-01 | 2026-11-30
|  | Presentar a la Dirección General de la Entidad, el estado de la digitalización de los documentos de acuerdo a las tablas de valoración documental de la entidad | Informe presentado a DIGEN | 2026-12-01 | 2026-12-23
ANEXOS: (No Aplica).
Elaboró: |  | Revisó |  |  | Aprobó:
Tecnologa en Gestion Empresarial MARTHA YOLIMA MORENO MARTINEZ Coordinador Grupo Gestion Documental y Atencion al Ciudadano |  | Administrador Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel. ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía