## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN | [5 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| FORMATO PARA DOCUMENTAR PLANES O PROGRAMAS | [5 empty] | Vigente a partir de: 27/08/2025
Versión: 2
NOMBRE DEL PLAN O PROGRAMA: | PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) VIGENCIA 2026 |  |  |  |  | Fecha Elaboración | 2025-12-22
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Compras y Contratación Pública -Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Verificar y actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos asociados a las actividades desarrolladas en las tres sedes | Matriz aprobada | 2026-02-02 | 2026-05-29 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON | $xxxxx
|  | Realizar inducción y reinducción en manejo de maquinas y actividades al personal operativo de la Fabrica de Confecciones, del correcto uso de los EPP como de los cuidado de la salud en el desarrollo de las actividades asignadas | Acta con registro de asistencia | 03/02/2026 03/08/2026 | 26/06/2026 23/10/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FACON
|  | Coordinar la ejecución de las mediciones ambientales en el Fondo Rotatorio de la Policía de las tres sedes | Informe con resultados | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Sensibilizar al Comité de convivencia laboral de la de las tres sedes con el apoyo de la ARL | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Sensibilizar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST de la de las tres sedes con el apoyo de la ARL | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 2026-02-02 | 2026-04-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Efectuar inspecciones locativas en todas las areas de las tres sedes del fondo rotatorio de la Policia (Administrativa, Funza y FACON) | Informe ejecutivo con registro fotogrtafico de la inspeccion | 27/02/2026 01/05/2026 03/08/2026 01/10/2026 | 31/03/206 29/05/2026 31/08/2026 30/10/2026 | Area de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Realizar inspecciones a extintores y botiquinesen las tres sedes de fondo rotatorio de la Policia | Acta con registro de inspecciones/registro fotografico | 02/02/2026 01/06/2026 02/11/2026 | 30/04/2026 30/07/2026 30/11/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Gestionar la aplicación de bateria de riesgo psicosocial para los funcionarios públicos de las tres sedes | Informe de la aplicación de la bateria | 2026-02-02 | 2026-06-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST Forpo y Lider SST Facon
|  | Elaborar plan de trabajo, para establecer las mejoras identificadas en la aplicación de bateria de riesgo psicosocial a los funcionarios públicos de las tres sedes de la entidad | Plan de trabajo a probado y registrado en la SVE | 2026-07-01 | 2026-11-20 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST Forpo y Lider SST Facon
|  | Programar y desarrollar taller de salud mental dirigido a los funcionarios públicos de las tres sedes de la entidad | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 2026-02-02 | 2026-03-31 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST Forpo y Lider SST Facon
|  | Desarrollar campaña de Riesgo psicosocial (comunicación asertiva, pausas psicologicas manejo de estrés) | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 02/03/2026 03/08/2026 | 12/06/2026 13/11/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST Forpo y Lider SST Facon
|  | Realizar actividades de promoción y prevención a funcionarios de las tres sedes del fondo rotatorio de la policia en (habitos de vida saludables, desordenes musculoesqueleticos, tamizaje cardiovascular, nutricion conservacion visual y auditiva) | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 02/03/2026 01/06/2026 01/09/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Efectuar seguimiento a funcionarios que presentan trastornos musculoesqueleticos/cumplimiento y control de recomendaciones medico laborales, rotación de actividades para evitar repetitividad constante de tareas asignadas | Matriz de seguimiento/formato de diligenciamiento de pausas activas seguimiento y control | 02/02/2026 03/08/2026 | 24/07/2026 18/12/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Realizacion pausas activas dirigidas | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 02/02/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 30/09/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Realizar sensibilizaciones en higiene postural (estiramiento de cuello, hombros, espalda, miembros superiores, miembros inferiores) | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 2026-02-02 | 2026-08-31 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Realizar el programa de vigilancia epidemiologico psicosocial | Programa de vigilancia epidemiologico psicosocial aprobado y registrado en la SVE | 2026-02-02 | 2026-03-20 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Realizar el programa de vigilancia epidemiologico en Desordenes Musculo Esqueleticos - DME | Programa de vigilancia epidemiologico DME - aprobado y registrado en la SVE | 2026-02-02 | 2026-03-27 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Realizacion de simulacro de emergencias con la participáción de todos los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policia | Acta con registro fotográfico | 2026-04-30 | 2026-10-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Capacitacion a la brigada de emergencias | Acta con registro fotográfico y registro de asistencia | 2026-05-04 | 2026-11-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST
|  | Actualizacion de los planes de emergencias de las tres sedes (Administrativa, Funza y Facon) | Programa de gestion de Riesgos y desastres o plan de emergencias actualizados | 2026-02-02 | 2026-05-29 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Realizar acompañamiento, verificacion e inspección del programa de protección contra caidas al personal de mantenimiento (Inspeccion a equipos de protección contra caidas) | Acta de registro de inspeccion registro fotográfico | 2026-04-01 | 2026-07-30 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Actualizar el programa de proteccion contra caidas de acuerdo con los lineamientos de la Resolucion 4272 de 2021 | Programa de proteccion contra caidas y formato de permiso de trabajo | 2026-03-02 | 2026-05-01 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Actualizar el formato de permiso de trabajo de acuerdo con los lineamientos de la Resolucion 4272 de 2021 y |  | 2026-03-02 | 2026-05-04 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Realizar acompañamiento y verificacion permisos de trabajo en alturas, acompañamineto a las labores desarrolladas en trabajo en alturas | Permiso trabajo en alturas | 02/03/2026 01/04/2026 04/05/2026 01/06/2026 01/07/2026 03/08/2026 01/09/2026 01/10/2026 02/11/2026 | 30/03/2026 30/04/2026 29/05/2026 30/06/2026 30/07/2026 31/08/2026 30/09/2026 30/10/2026 30/11/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
|  | Realizar el pesaje de los residuos peligrosos (sustancias químicas, combustibles, RESPEL, entre otros) generados en las sedes de la Entidad, aplicando la lista de chequeo de transporte de las respectivas mercancías. | Acta con evidencias fotográficas y registro lista de chequeo. | 01/06/2026 02/11/2026 | 30/06/2026 30/11/2026 | Lider Ambiental
|  | Desarrollar actividades de sensibilización en manejo de sustancias quimicas, sistema globalmente armonizado, entre otros aspectos con el fin de fomentar cultura y concientización en el tema, al personal de serviciosgenerales y de mantenimiento de la Entidad. | Acta de sensibilización con registro fotográfico y el soporte de las actividades desarrolladas. | 02/02/2026 01/06/2026 | 29/05/2026 01/10/2026 | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo/Lider SST FORPO y Lider SST FACON
ANEXOS: (SI APLICA).
Elaboró: |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Teniente INGRID VANESA VERGARA BONILLA Coordinadora Grupo Talento Humano |  | Adm Fin. y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía