## GE-FR-010
| GESTÍON CONVENIOS Y CONTRATOS | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - INCREMENTAR LA SUSCRIPCIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Incrementar los ingresos de los procesos comerciales y financieros Meta. Incrementar la suscripción de negocios jurídicos con entidades estatales incluido la confección de productos por valor de $132,300 millones, en relación al año 2023. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción |  | Programar y desarrollar mesas estratégicas con entidades estatales, para presentar el brochure de productos y servicios, con el fin de obtener la suscripción de nuevos negocios jurídicos. | Cronograma aprobado y cargado en la en la herramienta de seguimiento actividades | 2025-02-01 | 2025-02-22 | Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
|  |  | Presentar informe trimestral a la Dirección General de las mesas estratégicas desarrolladas con entidades estatales, informando los resultados alcanzados para la suscripción de nuevos negocios jurídicos. | Informe presentado DIGEN | 01/02/2025 01/10/2025 | 06/06/2025 31/12/2025
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
|  |  | Presentar a la Alta Dirección los resultados del análisis del contexto interno del proceso - autoevaluación proceso o grupo. | Acta | 2025-03-01 | 2025-03-28
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Intendente EDWIN AREVALO Funcionaria Subdirección Operativa |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa € |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía