## GE-FR-010
| GESTÍON CONVENIOS Y CONTRATOS | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - IMPLEMENTAR 1 SOLUCIÓN INNOVADORA | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Consolidar la credibilidad y confianza en nuestro clientes | Estrategia. Implementar soluciones innovadoras que impacten los grupos de valor Meta. Implementar una solución innovadora que impacte a los grupos de valor, según viabilidad, del estudio realizado en la vigencia 2024. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción |  | Gestionar los recursos necesarios para la implementar la solución innovadora con impacto a los grupos de valor | Documento oficial de solicitud y aprobación de recursos | 2025-02-01 | 2025-02-21 | Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
|  |  | Presentar el avance la implementación de la solución innovadora a la alta dirección de forma trimestral | Informe presentado DIGEN | 01/03/2025 21/06/2025 20/09/2025 | 20/06/2025 19/09/2025 12/12/2025
|  |  | Presentar a la Dirección General el impacto generado de la solución innovadora desarrolladora en la entidad | Acta de reunión con información presentada | 2025-12-01 | 2025-12-22
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
|  |  | Presentar a la Alta Dirección los resultados del análisis del contexto interno del proceso - autoevaluación proceso o grupo. | Acta | 2025-03-01 | 2025-03-28
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Intendente EDWIN AREVALO Funcionaria Subdirección Operativa |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa € |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Note on E7: Henry Armando Villamizar Moreno: Se sugiere ajustar la redacción (Realizar reunión con los responsables de los procesos misionales de la entidad…), toda vez que uno no se reúne con un proceso misional.