## GE-FR-010
| GESTÍON CONVENIOS Y CONTRATOS- GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR- GESTIÓN DE CRÉDITO Y CARTERA- GESTIÓN PRODUCTIVA | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - OPTIMIZACIÓN LÍNEAS DE NEGOCIOS | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Incrementar la rentabilidad | Estrategia. Incrementar los ingresos de los procesos comerciales y financieros Meta. Presentar resultados alcanzados en la optimización de las líneas de negocio, con cifras financieras, mejoras obtenidas, que garanticen la sostenibilidad a largo plazo de las mismas. Política MIPG. Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público - Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Transparencia y Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción |  | Informar en mesas de trabajo a los lideres de procesos misionales , los lineamientos a aplicar para garantizar la sostenibilidad de los negocios a ejecutar | Acta con disposiciones y compromisos | 2025-02-01 | 2025-03-11 | Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
|  |  | Revisar cuatrimestralmente, los avances alcanzados en la optimización de las líneas de negocio, con el fin de identificar los resultados alcanzados en las mismas. | Informe presentado DIGEN | 01/03/2025 21/06/2025 20/09/2025 | 20/06/2025 19/09/2025 19/12/2025
|  |  | Realizar diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso (autoevaluación proceso o grupo) y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Diagnostico diligenciado o formato evaluación proceso SN aplique | 2025-02-01 | 2025-02-20
|  |  | Elaborar plan de trabajo con las acciones de mejora identificadas según diligenciamiento diagnostico de acuerdo a las políticas MIPG, contexto interno del proceso y fuentes de mejora (informes de auditoría, de seguimiento y disposiciones de la Alta Dirección). | Plan de Trabajo | 2025-03-01 | 2025-03-22
|  |  | Presentar a la Alta Dirección los resultados del análisis del contexto interno del proceso - autoevaluación proceso o grupo. | Acta | 2025-03-01 | 2025-03-28
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
SI EDWIN PARDO Funcionaria Subdirección Operativa |  |  | Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Subdirectora Operativa € |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía