## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE ACCIÓN - IMPLEMENTAR MODELO DE GESTIÓN HUMANA | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Potenciar la administración del Talento Humano | Estrategia. Fortalecer el modelo de gestión humana Meta. Implementar la actualización del modelo de gestión humana para aumentar la satisfacción y la productividad de nuestros servidores públicos Politica MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano- Planeación Institucional - Integridad - Fortalecimiento Organizacional y simplificación - Gestión del Conocimiento |  | Apropiar el Modelo de Gestión Humana, garantizando el fortalecimiento del talento humano, presentando resultados y plan de trabajo a ejecutar durante la vigencia 2025. | Plan de trabajo aprobado y cargado en la herramienta de seguimiento actividades | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Coordinador (a) Grupo Convenios y Contratos
|  |  | Presentar a la Dirección General de la entidad de forma semestral la aplicación del Modelo de Gestión Humana, y el impacto generado en la entidad. | Informe presentado DIGEN | 01/02/2025 01/10/2025 | 30/06/2025 28/12/2025
|  |  | Aplicar Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano | Matriz Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano diligenciada | 2025-02-01 | 2025-03-15
|  |  | Aplicar Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-02-01 | 2025-03-15
|  |  | Realizar análisis de los resultados de la aplicación del Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano y Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Informe ejecutivo presentado DIGEN | 2025-03-16 | 2025-03-28
|  |  | Crear plan de trabajo, de acuerdo al análisis realizado de los resultados de la aplicación del Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano y Autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Plan de trabajo aprobado y cargado en la herramienta de seguimiento actividades | 2025-03-29 | 2025-04-25
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Administrador Financiero y de Sistemas MARIO JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía