## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA Y PLANEACIÓN- GESTIÓN LOGISTICA - EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN AUSTERIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Establecer lineamientos para la formulación, seguimiento y ejecución de la planeación a nivel estratégico, táctico y operacional que permitan el cumplimiento del Modelo Integrado de planeción y Gestión MIPG. | Politica MIPG. Planeación Institucional - Gestión presupustal y eficacia del gasto público - Compras y Contratación Pública- Fortalecimiento Organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - Gestión del Conocimiento. |  | Elaborar informe comparativos del gasto de servicios públicos de las sedes de la entidad frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, e implementar mecanismos de control de consumo en tiempo real. | Informe comparativo | 01/01/2025 01/05/2025 01/08/2025 | 09/05/2025 08/08/2025 15/01/2026 | Coordinador(a) Grupo Logística | 1411700000
|  |  | Desarrollar campañas de sensibilización para racionalizar las fotocopias e impresiones, uso eficiente de los servicios públicos, con el fin de incentivar el uso de medios digitales, y el uso eficiente del papel y el adecuado uso de los recursos | Documento soporte de las actividades realizadas | 01/01/2025 01/07/2025 | 27/06/2025 15/12/2025 | Jefe Oficina Asesora de Planeación- Líder Ambiental
|  |  | Registrar en el formato cronograma los viajes para verificar el avance de las obras y/o proyectos que se deban visitar, con el objeto de optimizar el reconocimiento y pago de viáticos, el cual lineamientos generales sobre austeridad | Informe del pago de viáticos | 01/01/2025 01/07/2025 | 04/07/2025 31/12/2025 | Coordinador(a) Grupo Talento Humano
|  |  | Elaborar comparativos de consumo de combustible frente al mismo periodo del año inmediatamente anterior, e implementar mecanismos de control de consumo en tiempo real. | Informe comparativo | 01/01/2025 01/07/2025 | 04/07/2025 31/12/2025 | Coordinador(a) Grupo Logística
|  |  | Revisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de austeridad del Gasto público | Informe | 01/01/2025 01/07/2025 | 04/07/2025 31/12/2025 | Jefe Oficina Control Interno
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
AASD CAMILO ANDRES AYALA DÍAZ Coordinador (a) Grupo Logística AASD ANDRES GIOVANNY CABALLERO LUENGAS Funcionario Oficina Control Interno Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador (a) Grupo Talento Humano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador (a) Grupo Talento Humano Cont. Pub JUAN JAIRO GIL RODRÍGUEZ Jefe Oficina Control Interno |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía