## GE-FR-010
| GESTÍON ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN DE BIENESTAR Y ESTÍMULOS VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso. Gestionar el desarrollo integral de los servidores públicos conforme a los objetivos institucionales, misión y visión, que garanticen la calidad en la prestación del servicio y la satisfacción de los grupos de valor e interés, a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo – permanencia y retiro), propendiendo por el fortalecimiento del bienestar enfocado en la felicidad, la calidad de vida y el buen desempeño laboral, , efectuando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo. | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión presupuestal y eficacia del gasto público - Compras y Contratación Pública -Fortalecimiento organizacional y simplificación- Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | Evaluación y diagnóstico. Presentar las necesidades presentadas por los funcionarios y las identificada en pro del bienestar, generación de incentivos, clima laboral, cultura organizacional, calidad de vida, a través del cronograma de actividades del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e incentivos 2025, en atención a los lineamientos establecidos en el Modelo MIPG. | Cronograma aprobado, publicado y socializados | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Coordinador (a) Grupo Talento Humano | 298390000
|  |  | Diseño y formulación. Gestionar el desarrollo y cumplimiento de las actividades registradas en el cronograma aprobado del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2025. | Informe con evidencias y relación de gastos y cantidad personas beneficiadas | 01/02/2025 01/07/2025 | 11/07/2025 29/12/2025
|  |  | Seguimiento y evaluación. Evaluar el impacto de las actividades de bienestar a partir del resultado de la aplicación de las encuestas de percepción a los funcionarios que participen en las diferentes actividades del cronograma aprobado del Plan Anual de Bienestar, Estímulos e Incentivos 2025. | Informe de resultados semestral | 01/02/2025 01/07/2025 | 18/07/2025 31/12/2025
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Capitán OSCAR ARNOLDO MOROS SEPULVEDA Coordinador Grupo Talento Humano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía