## GE-FR-010
| GESTÍON DOCUMENTAL | [6 empty] | Pagina: 1 de 1
Código: GE-FR-010
| PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO VIGENCIA 2025 | [6 empty] | Vigente a partir de: 02/10/2024
Versión: 1
Objetivo (Estratégico ó proceso) | Alineación (Estratégia -Meta, MIPG -Política, Normatividad) | Nombre del plan | Descripción de la Tarea | Registro o evidencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Responsable de la ejecución de la tarea | Recursos (Presupuesto)
Objetivo del Proceso.Gestionar, administrar y controlar la documentación e información producida y recibida, durante el ciclo documental de planeación, producción, gestión, trámite, organización, transferencia, preservación, valoración y disposición final, con el fin de garantizar la protección como patrimonio histórico de la entidad, facilitando su consulta y conservación como garante de los derechos de los grupos de valor e interés en cumplimiento a lineamientos archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación | Política MIPG. Gestión Estratégica del Talento Humano - Planeación Institucional - Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público -Fortalecimiento organizacional y simplificación - Compras y Contratación Pública- Gobierno Digital - Gestión Documental |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. Realizar cronograma de capacitaciones en temas de gestión documental, gestionando apoyo del Archivo General de la Nación (AGN) | Cronograma aprobado y registros de capacitaciones | 04/02/2025 | 28/02/2025 | Coordinador (a) Grupo Gestión Documental y de Atención al Ciudadano | 0
|  |  | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS. Realizar la Inspección del área de almacenamiento del Archivo Central, en torno a los siguientes aspectos (estantería, red de iluminación (lámparas, tacos y sensores), puertas de acceso (puerta de seguridad, portón, control de acceso biometría, entre otros), reporte de daños evidenciados, en compañía de infraestructura | Acta de revisión con registro fotográfico y compromisos. | 2025-03-01 | 2025-04-11
|  |  | PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO E INSTALACIONES FISICAS. Solicitar los mantenimientos a las dependencias responsables de acuerdo al la Inspección del área de almacenamiento del Archivo Central de la entidad, y presentar evidencia de los mantenimiento efectuados | Documentos solicitud y soporte desarrollo mantenimientos | 2025-04-15 | 2025-04-30
|  |  | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN. Coordinar y realizar las jornadas de limpieza, desinfección y fumigación de espacios, inmobiliarios y unidades de almacenamiento y conservación documental. | Acta y registro fotográfico. | 2025-04-01 | 2025-06-30
|  |  | PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN. Capacitar a los servidores públicos en aspectos como: limpieza y desinfección archivo, limpieza documental, importancia fumigación, desinfección y desratización del los lugares asignados para la gestión de archivo | Acta con registro fotográfico. | 2025-03-01 | 2025-03-31
|  |  | PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO Y REALMACENAMIENTO. Verificar a través de una inspección presencial que los procesos cumplan con la organización documental ( almacenamiento y re almacenamiento ) en las áreas del archivo de gestión, archivo central y archivo histórico | Acta | 2025-04-01 | 2025-06-13
|  |  | PROGRAMA PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Coordinar y realizar socialización del Instructivo de Prevención y Atención de emergencia en los documentos a los servidores públicos de responsables de los archivos de gestión. | Acta con lista de asistencia y registro fotográfico. | 2025-02-01 | 2025-03-31
Elaboró: |  |  | Revisó: |  | Aprobó:
Adm Emp LOLY LUZ VILLARREAL PANTOJA Coordinador(a) Grupo Gestión y de Atención al Ciudadano |  |  | Adm Financiero y de Sistemas MARIO DE JESÚS ESTRADA MARTÍNEZ Subdirector Administrativo y Financiero Mayor SANDRA MILENA TORO VILLA Jefe Oficina Asesora de Planeación |  | Coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRÍGUEZ Directora General Fondo Rotatorio de la Policía